## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 购买服务工作专项经费 | 涉及2022年度预算金额 | 382.55万元
项目主管部门 | 东莞市教育局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能配合有关部门开展自评审核工作，填报规范性有待提升，报送时效性较低。
2、自评结果应用情况：该项目上一年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：单位能按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(382.55)万元，调整后预算金额(382.55)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(289.65)万元，年初预算执行率为(75.72)%,调整后预算执行率为(75.72)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目主要用于完成安管科的安全检查工作、法规科的购买法律服务、后勤科的校服检查服务、办公室的档案整理和数字化服务、人事科的档案整理改版服务、财统科的财务预算、统计等服务工作，问题在于执行率一般，佐证资料不充分、不完整，报送时效性较低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目主要用于完成安管科的安全检查工作、法规科的购买法律服务、后勤科的校服检查服务、办公室的档案整理和数字化服务、人事科的档案整理改版服务、财统科的财务预算、统计等服务工作，问题在于执行率一般，佐证资料不充分、不完整，报送时效性较低。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位对项目实施制定明确的工作计划，并加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日