## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市麻涌中学改扩建项目 | 涉及2022年度预算金额 | 2830.00万元
项目主管部门 | 东莞市教育局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能配合有关部门开展自评审核工作，自评填报较不规范，未见相关佐证材料。
2、自评结果应用情况：该项目上一年度纳入自评审核范围，自评等级为“中”，未见项目实施效益存在的问题进行经验总结或整改措施，建议进一步加强对自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2830.00)万元，调整后预算金额(2830.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1209.67)万元，年初预算执行率为(42.74)%,调整后预算执行率为(42.74)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目计划主要项目交付使用，当年度完成部分结算款支付，但由于2022年审核完善变更手续，后续施工总包结算已由代建单位报送财审，尚未完成总包结算。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目计划主要项目交付使用，当年度完成部分结算款支付，但由于2022年审核完善变更手续，后续施工总包结算已由代建单位报送财审，尚未完成总包结算。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料；加强工作结果的应用，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日