## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 中小学教师招聘及职称评审经费 | 涉及2022年度预算金额 | 464.62万元
项目主管部门 | 东莞市教育局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能配合有关部门开展自评审核工作，但报送时效性欠佳，佐证资料较不完整、不齐全。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：单位能按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(464.62)万元，调整后预算金额(694.42)万元，预算调整率为(49.46)%，实际支出金额(619.22)万元，年初预算执行率为(133.27)%,调整后预算执行率为(89.17)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据单位上传佐证资料显示，当年度主要为3项工作：义务教育阶段中小学教师公开招聘、师德评审、职称评审，项目整体预算调整较大，其中中小学教师招聘仅提供拟聘用名单，未见其余佐证资料，并对照单位填报绩效目标表，未见设置相关工作的数量指标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 ■ 具体情况： 根据单位上传佐证资料显示，当年度主要为3项工作：义务教育阶段中小学教师公开招聘、师德评审、职称评审，结合单位自评填报与绩效目标，项目能实现大部分预期效益目标，但由于中小学教师公开招聘仅有拟聘用名单，未见其余佐证资料，是的评审与职称评审效益指标佐证材料不齐全或部分指标未提供，无法验证实际完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位对项目实施制定明确的工作计划，并加强项目实施管理，确保项目按时按质完成，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月26日