## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 国家教育标准化定点考点视频监控系统升级 | 涉及2022年度预算金额 | 1305.58万元
项目主管部门 | 东莞市招生考试办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能按时报送自评资料，填报较规范，能较好配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：单位能按要求将绩效信息进行公开，包括上一年度绩效自评表、该项目当年度绩效目标表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1305.77)万元，调整后预算金额(1305.77)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1296.52)万元，年初预算执行率为(99.29)%,调整后预算执行率为(99.29)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目对东莞中学松山湖学校（扩充24个考场）、东莞六中（可扩充20个考场）、常平中学（可扩充40个考场）、万江中学（可扩充15个考场）于2021年9月完成扩容扩建并投入使用，四所学校涉及99个考场，已于2022年高考前配备能与省考试院、市教育局互联互通的高清视频监控设备、人脸识别身份验证设备、5G屏蔽设备，将上述四所学校涉及的99个考场改造成为符合规范的标准化考场，同时已于2022年高考前将东莞七中（84个考场）、东莞八中（66个考场）、东莞十中（60个考场）、麻涌中学（81个考场）新建为国家教育考试定点考点，配备能与省考试院、市教育局互联互通的高清视频监控设备、人脸识别身份验证设备、5G屏蔽设备，上述四间学校合计可扩充291个考场，全市配备符合省考试院要求的人脸识别身份验证设备，购买1222台人脸识别身份验证设备，购买1877台5G屏蔽设备。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目进一步扩充各类国家教育统一考试考位容量，缓解我市考位不足问题，有效减少考试作弊发生率。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料；加强工作结果的应用，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日