## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 普通高考考试费 | 涉及2022年度预算金额 | 1317.36万元
项目主管部门 | 东莞市招生考试办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能按时报送自评资料，能较好配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1317.36)万元，调整后预算金额(376.96)万元，预算调整率为(71.39)%，实际支出金额(357.00)万元，年初预算执行率为(27.10)%,调整后预算执行率为(94.17)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 能较好完成当年度普通高考和普通高中学业水平考试的组织工作，实现每年参加1月高职高考人数8954人，1月美术术科考试1063人，3月英语听说考试31189人，6月普通高考人数31189人。参加普通高中学业水平考试1月历地化生补考2099人，1月语数英（高三学生）4530人，1月政物35386人，6月政物补考971人，6月历地化生41474人，参加全年音乐、美术、信息技能、通用技术考试77177人，全年共组织23.4万人次参加考试，确保每年普通高考及普通高中学业水平不发生考务事故，确保每年12月前完成普通高考及学业水平考试的各项工作。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 能较好完成当年度普通高考和普通高中学业水平考试的组织工作，为后续高考录取工作打下基础。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料；加强工作结果的应用，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日