东莞市2020/2021学年学生资助

政策宣传工作方案

为进一步加大我市学生助学政策宣传力度，确保我市所有中小学和幼儿园做到全方位、无死角开展助学政策宣传工作，特制定本方案。

一、工作目标

确保我市助学政策家喻户晓，确保我市所有符合教育助学政策的学生均能获得资助，避免因宣传不到位而出现应助失助的现象，做到应补尽补，无一人因贫失学。

（一）通过对班主任的资助政策培训，确保每位班主任对学校资助政策的职责分工、资助对象、资助标准等能如数家珍。

（二）通过对学生的资助政策宣传，确保每位中小学生对学校资助的资助对象、资助标准、资助申请步骤、资助资金发放等能了然于胸。

（三）通过对学生家长的资助政策宣传，确保每位家长对资助政策的资助对象、资助标准、资助申请步骤、资助资金发放等能洞若观火。

二、实施单位和宣传对象

实施单位：全市各园区、镇（街）教育主管部门，全市公、民办中小学和幼儿园（以下简称学校）。

宣传对象：班主任、全市学校在校学生（幼儿）及其家长。

三、宣传方式和要求

一是各学校要通过校园宣传栏、学校官方网站、微课掌上通、班级微信、QQ群组、致家长一封信、班主任资助政策培训、专题年级会、主题班会、家长会、老师家访等多种方式向学生和家长广泛开展助学政策宣传活动。其中，致家长一封信作为政策宣传的主要方式和必须方式。学校需向每位学生发放《致家长一封信》，并回收回执（是否向学生及家长宣传到位须以回执为准，回收回执时不能连信内容一起回收，信内容要由家长保留）；二是各园区、镇（街）教育主管部门和市直属学校要挖掘本镇或本校助学成才的典型例子，并积极创造条件，组织成才的受助学生作为“助学宣传大使”，在校园内召开助学成长宣讲会，通过“助学宣传大使”在中小学中的宣传，助推助学励志教育，进一步发挥助学育人作用；三是各园区、镇（街）教育局管理中心和学校要开通热线电话，接受学生和家长对助学问题的咨询；四是各园区、镇（街）教育管理中心要主动与当地媒体机构加强沟通协调，及时把学校开展助学政策宣传活动的情况通过媒体报道的方式向社会广泛宣传，营造良好的学生资助工作舆论氛围。

四、宣传时间节点和内容

（一）对班主任的培训。按学期对班主任实行资助政策培训，在每学期开学前完成，按要求填写好《广东省学校（园）资助政策培训记录表》（附件1－4），并由学校装订存档备查。

（二）对学生的资助政策宣传。每学期开学两周内均需对学生开展助学政策宣传工作，主题班会是对学生政策宣传的必须方式，召开主题班会时要做好班会记录，并填写好《广东省学校班级资助政策宣传主题班会记录表》（附件1－5），并由学校装订存档备查。针对各个学段和年级的不同特点，学校要掌握好各学段和各年级学生的助学政策宣传时间节点和宣传内容。其中：

1.高三毕业班学生：为避免因家庭经济问题而影响学生报读高校的情况发生，普通高中和中职学校要在高考前（5月中下旬前）对高三毕业班学生开展大学生生源地信用助学贷款和高校助学政策宣传；

2.其他学段毕业班学生：对学前大班、小学六年级、初中三年级等学生，在6月中旬前分别对其将要升学的学段助学政策进行宣传。其中，对于初三毕业学生，在发放中考录取通知书时，高中阶段学校必须同时备有该学段的资助政策简介材料。

3.新学年秋季开学所有学生：在9月10日前对其完成其所在学段的助学政策宣传；

（三）对家长的资助政策宣传。每学年开展一次，在每学年开学一个月内完成，可通过给家长一封信、召开家长会等方式开展。派发家长一封信是必须方式，回执由学校装订存档备查。

五、工作要求

（一）高度重视，加强认识。教育扶贫是国家扶贫政策的重要组成部分。近年来，随着国家扶贫政策的逐步落实，教育扶贫工作不断扎实推进，其中，学生助学政策不断完善。从义务教育阶段到高中阶段，再到大学教育和学前教育，助学范围不断扩大；从免学费到住宿费补助，再到生活费补助，助学内容逐渐丰富。助学工作已成为教育发展不可或缺的一环，而学生助学政策宣传工作，是助学工作顺利与否的关键。各园区、镇（街）教育管理中心和学校要充分认识到助学宣传工作的重要性，要高度重视，把助学宣传工作纳入学生助学工作重要组成部分，作为镇街和学校的重点工作来抓。

（二）加强组织领导。国家助学工作政策性和学生助学宣传工作时效性很强，为避免因助学政策不理解或助学政策宣传不及时、不到位而导致助学工作失误，各园区、镇（街）教育管理中心和学校要加强组织领导，做到有领导分管和有专人专管。要组织有关工作人员和教师对助学政策进行认真的研读，对政策有深入了解后再对学生开展宣传活动。各园区、镇（街）教育管理中心和学校要分别成立宣传工作小组，职责到人，保证助学政策及时宣传到位。

（三）加强对贫困学生的思想引导。在开展助学政策宣传的同时，学校和老师要多关心贫困学生的成长，多了解贫困学生的思想动态和思想变化，并要注意做好贫困家庭学生和家长的思想工作，引导学生正确的人生观和价值观，避免学生因“面子”问题而放弃资助机会的情况出现。

（四）加强与重点关注群体的沟通。近年来，为完成精准扶贫工作，全国各地通过各种渠道和方式联系我市各级教育部门和学校，以及通过全国学生资助系统向我市学校推送资助学生名单等方式，要求对各地建档立卡贫困户学生给予助学补助。该部分学生为重点关注群体，各园区、镇（街）教育管理中心和学校必须加强对学生的家庭经济状况的了解，并积极做好其助学政策宣传工作，如符合补助条件的应积极动员学生及家长向学校提出助学申请。

（五）加强监督检查。市镇两级主管部门定期或不定期对所属学校开展宣传活动的情况进行检查。一是检查学校是否在要求的时间节点内及时开展宣传活动，二是检查学校宣传活动是否形式多样，三是检查学校是否对所有学生宣传全覆盖，四是学校宣传计划（或方案）、班主任政策培训、宣传图片、专题年级会内容、家长一封信回执等宣传资料归档是否完整。

（六）及时处理学生资助突发事件应对。各园区、镇（街）教育管理中心和学校要迅速建立学生资助舆情研判、处置机制。对重要舆情及各类突发事件，要及时跟踪、分析研判及妥善应对处置。

（七）实施追踪问责制。谁出问题谁负责，如因宣传不到位而导致学生错失资助机会，导致学生（家长）不满投诉或提出法律诉讼的，将通过追踪《致家长一封信》回执作为是否宣传到位的依据，如属于学校过错而非学生自愿放弃资助的，学校除承担学生资助经费外，还将对有关园区、镇（街）教育局管理中心和学校的工作考评或评先评优进行适度扣分。

（八）做好材料报送工作

为保证助学政策宣传工作的落实，各园区、镇（街）教育管理中心和市直属学校（园）要安排具体工作人员，制订完善的助学政策宣传工作计划，并认真按计划开展宣传工作。宣传工作中，要善于挖掘典型事例。宣传工作结束后，要及时总结宣传工作经验和做法，形成总结材料。总结材料内容要包括：宣传活动的具体时间、宣传方式、做法及成效、资助育人成才的典型等。9月底前将宣传工作计划和宣传工作总结，以及《东莞市助学政策宣传情况统计表》和《资助宣传工作清单》上报市教育局。

附件：

1－1．东莞市助学政策宣传时间节点

1－2．东莞市助学政策宣传情况统计表

1－3．资助宣传工作清单

1－4．广东省学校（园）资助政策培训记录表

1－5．广东省学校班级资助政策宣传主题班会记录表

1－6．致家长一封信（各学段资助政策模版）

1－7．高中阶段国家助学金、免学费政策解读

1－8．中等职业学校国家助学金、免学费政策解读

1－9. 广东省家庭经济困难学生认定申请表