## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市义务教育民办教育委托管理试点工作 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市教育局
| 项目负责人 |  | 杨俊瑜 |  |  |  | 项目经办人 |  | 杨俊瑜 |  | 经办人联系电话 |  | 23126068
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类■ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 关于印发《东莞市义务教育阶段民办学校委托管理试点工作实施方案》的通知（东教2016，10号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2016年9月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年8月
| 项目主要实施内容 |  | 民办学校董事会将学校内部管理、教育教学管理、教师专业发展、教科研建设、校园文化建设、打造办学特色等工作委托交给公办学校管理，托管双方根据学校实际制定“一校一案”，按照实施方案的内容和步骤开展工作。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2016年~2019年 1..托管工作组织架构及其运行状况良好，责任落实。2.托管工作方案执行情况良好，方案中制定的各项托管目标达成度高。3.有效促进学校内涵发展，3年内成为市优质学校，办学质量在区域有一定影响力。4.师资队伍建设措施落实，效果明显，教师队伍质量得到明显提升。 | [6 empty] | 2017年：托管双方实际情况，成立了托管工作组织架构，人员落实、分工具体，职责明确；两校人员建立了良好的协作关系，能顺利开展托管工作，能按照托管方案中的托管目标、托管内容、托管项目、实施步骤，有条不紊开展工作；阶段目标达成情况良好；经费开支能按照依据，做到合理使用；托管团队在学校管理制度的建设、师资队伍建设、教育教学科研活动的开展、校园文化的建设等方面，都积极地开展了相关工作。托管办组织好各种前期工作，搭建托管交流及管理平台，做好研究过程管理。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 学校数 |  |  | 接受托管的民办学校 |  |  |  | 10所
|  |  |  | 为托管学校举行专题讲座 | [6 empty] | 每校6-12次
|  |  |  | 为托管学校进行示范课 | [6 empty] | 每校30-36次示范课
|  |  |  | 开展教学教研活动 | [6 empty] | 每校30-36次集体教研活动
|  |  |  | 完善学校管理制度 | [6 empty] | 每校制定或修改18-24份制度
|  |  |  | 开展校园活动 | [6 empty] | 每校6-12次
|  |  | 质量指标 | 托管目标达成率 |  |  | 委托双方学校制定的托管目标达成情况 |  |  |  | 90%以上
|  |  | 时效指标（工期指标） | 计划任务完成及时率 | [6 empty] | 90%以上
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 总成本预算 | [6 empty] | 小于（等于）预算安排资金数
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 学生报读人数情况 | [6 empty] | 逐年增加
|  |  |  | 普高学校升学率 | [6 empty] | 逐年有提升
|  |  | 可持续影响指标 | 学校美誉度 | [6 empty] | 提升
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对托管以来办学质量提高情况满意度高。 |  |  | 家长满意度 |  |  |  | 80%或以上
|  |  |  | 教师对托管以来办学质量提高情况满意度高。 |  |  | 教师满意度 |  |  |  | 80%或以上
|  |  |  | 学生对托管以来办学质量提高情况满意度高。 |  |  | 学生满意度 |  |  |  | 80%或以上
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 学校数 |  |  | 接受托管的民办学校 |  |  |  | 10所
|  |  |  | 对托管学校举行专题讲座 | [6 empty] | 每学期每校1-2次
|  |  |  | 开展教学教研活动 | [6 empty] | 每学期每校5-6次集体教研活动
|  |  |  | 完善学校管理制度 | [6 empty] | 每学期每校制定或完善3-4份
|  |  |  | 开展校园活动 | [6 empty] | 每学期每校2-3次
|  |  |  | 对托管学校上示范课 | [6 empty] | 每学期每校5-6次
|  |  | 质量指标 | 托管目标达成率 |  |  | 托管双方学校制定的托管目标的达成情况 |  |  |  | 90%以上
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划任务完成及时率 | [6 empty] | 90%以上
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 | [6 empty] | 小于或等于年初预算安排资金数
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 学生报读人数情况 | [6 empty] | 比往年人数增加
|  |  |  | 普高学校升学率 | [6 empty] | 比往年有所提升
|  |  | 可持续影响指标 | 受托管学校美誉度 | [6 empty] | 提升
|  | 满意度指标 | 教师对托管以来办学质量提高情况满意度高 |  |  |  | 教师满意度 |  |  |  | 80%以上
|  |  | 调查师生人数 |  |  |  | 调查师生人数 |  |  |  | 1000人
|  |  | 家长对托管以来办学质量提高情况满意度 |  |  |  | 家长满意度 |  |  |  | 80%以上
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （800.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （800.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （800.00）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （800.00）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （800.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （100.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 关于印发《东莞市义务教育阶段民办学校委托管理试点工作实施方案》的通知（东教〔2016〕10号），关于东莞市义务教育阶段民办学校委托管理试点学校新增派驻人员交通差旅费等补助的补充通知（东教研评函〔2018〕4号）
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | http://www.dgedu.gov.cn/dgjy/gsgg/201805/191b4e0d33d24cb2b0cfcc16c599abc4.shtml
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 能按照相关办法和制度执行
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （1）个 | （100.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （1）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 无
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0.00）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0.00）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 关于印发《东莞市义务教育阶段民办学校委托管理试点工作实施方案》的通知（东教〔2016〕10号）
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 东莞市教育发展研究与评估中心综合科 | 开展检查方式 | 调研 | 年度检查次数 | 1 | 检查对象 | 1010所学校
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 民办学校招生人数得到提升，社会影响力进一步扩大；学校文化建设、教师发展、学生素质等方面得到提升。各委员会工作计划均能得到实施。
效果目标完成情况： 效果目标完成情况良好。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 无。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 评分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算执行情况 | 15 | 预算执行率 | 15 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） |  |  | 100% | 98% | 14.70 | 2017年东莞市义务教育民办学校委托管理试点工作绩效一览表；资金使用明细表 | 10.0
产出 | 45 | 任务完成率（程度） | 15 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1.若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 100% | 100% | 15.00 | 2017年东莞市义务教育民办学校委托管理试点工作绩效一览表；资金使用明细表 | 33.0
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 10.00 | 2017年东莞市义务教育民办学校委托管理试点工作绩效一览表
|  | 任务完成及时率 | 15 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 15.00 | 2017年东莞市义务教育民办学校委托管理试点工作绩效一览表
|  | 成本预算控制指标 | 5 | 完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。 | 1.对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2.对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。 |  |  | 100% | 100% | 5.00 | 2017年东莞市义务教育民办学校委托管理试点工作绩效一览表；资金使用明细
效果 | 30 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 20.00 | 2017年东莞市义务教育民办学校委托管理试点工作绩效一览表 | 22.0
|  | 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 10.00 | 发展指标量化数据一览表
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 10.00 | 东莞市义务教育民办学校委托管理试点中期评估问卷工作数据反馈情况 | 6.0
逆指标 | -10 | 预算调整率 | -10 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。 |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 0.0
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 99.70 | * | 71.00 | *
降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
单位自评等次 |  |  |  | 优■ 良□ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。