## 基础信息表 (优化)
附件1
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 国家教育标准化定点考点视频监控系统升级 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市教育局
| 项目负责人 |  | 梁财跃 |  |  |  | 项目经办人 |  | 梁财跃 |  | 经办人联系电话 |  | 23126088
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 教学【2011】1号 粤招【2014】18号《教育部，财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》《关于加快推进我省国家教育考试标准化考点建设工作的通知》
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2018年12月
| 项目主要实施内容 |  | 考虑到经费支出以及我办的监管力度等问题，拟在两年内分批将16所公办学校考点纳入市财政预算中安排经费进行升级。 分批升级计划：根据我办对各考点的视频监控系统建设时间及损坏情况的分析，拟安排将16所公办考点分为两批次进行升级。2017年将安排第一批次考点升级，具体考点为：商业学校莞城校区、东莞中学、东莞一中、实验中学、高级中学、东莞中学松山湖学校、常平中学、万江中学、经贸学校莞城校区。共计9个考点，610台高清视频摄像机及相关配套设备。2018年将安排第二批次考点升级，具体考点为：石龙中学、塘厦中学、东莞四中、南城中学、可园中学、东莞中学初中部、东城一中。共计7个考点，509台高清视频摄像机及相关配套设备。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 目标1：完成第一批共9个考点，610台摄像机的更新升级 目标2：完成第二批共7个考点，509台摄像机的更新升级 | [6 empty] | 完成第一批考点：商业学校莞城校区、东莞中学、东莞一中、实验中学、高级中学、东莞中学松山湖学校、常平中学、万江中学、经贸学校莞城校区，共计9个考点，610台高清视频摄像机及相关配套设备的升级工作。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 考点数 |  |  | 反映需升级视频监控系统的考点数 |  |  |  | 16个
|  |  |  | 视频监控系统数 |  |  | 反映需升级的摄像机及相关配套设备的台数 |  |  |  | 1119台
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  |  | 达标设备数/总建设设备数*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 验收通过率 | [6 empty] | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标） | 计划任务完成执行率 |  |  | 计划完成时间-实际完成时间/计划完成时间*100% |  |  |  | ≥90%
|  |  |  | 政府采购完成时间 | [6 empty] | 2018年10月
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 总成本预算 | [6 empty] | ≤年初预算安排资金数
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 系统使用率 | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 作弊发生下降率 | [6 empty] | ≤98%
|  |  | 可持续影响指标 | 系统升级周期 | [6 empty] | 7年
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查师生人数 |  |  | 东莞市各中学师生（按10%抽样） |  |  |  | 1000人以上
|  |  |  | 师生满意度 |  |  | 反映学校师生对项目实施的满意程度 |  |  |  | ≥80%
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 考点数 |  |  | 反映需升级视频监控系统的考点数 |  |  |  | 9个
|  |  |  | 视频监控系统数 |  |  | 反映需升级的摄像机及相关配套设备的台数 |  |  |  | 610台
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  |  | 达标设备数/总建设设备数*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 验收通过率 | [6 empty] | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 计划任务完成执行率 |  |  | 计划完成时间-实际完成时间/计划完成时间*100% |  |  |  | ≥90%
|  |  |  | 政府采购完成时间 | [6 empty] | 2017年10月
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 | [6 empty] | ≤年初预算安排资金数
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 系统使用率 | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 作弊发生下降率 | [6 empty] | 98%
|  |  | 可持续影响指标 | 系统升级周期 | [6 empty] | 7年
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 调查师生人数 |  |  | 东莞市各中学师生（按10%抽样） |  |  |  | 1000人以上
|  |  | 受访人群满意度 | 师生满意度 |  |  | 反映学校师生对项目实施的满意程度 |  |  |  | ≥80%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （570.80）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （570.80）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （521.11）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （521.11）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （570.80）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （91.29）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是■ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 《东莞市教育局财务管理暂行办法》、《东莞市教育局采购工作管理规定》、《东莞市教育局固定资产管理制度》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 通过东莞教育网公开，网址为：http://www.dgedu.gov.cn/dgjy/gsgg/201805/191b4e0d33d24cb2b0cfcc16c599abc4.shtml
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 未发现问题
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 检查情况正常
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （1）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （1）个 |  | 实际办理的项目数 | （1）个
|  | 调整内容: | 调整98334元用于国家教育考试考务指挥中心视频会议系统升级。
|  | 调整原因及批复文件： | 根据广东省教育考试院《关于扩充国家教育考试考务指挥中心系统功能的补充通知》（粤考院办[2017]48号），须于2017年高考前完成我市国家教育考试考务指挥中心视频会议系统升级，将原有的模拟视频设备升级为高清视频设备，该调整已书面上送至财政局获批，具体批复文件见《关于将“国家教育标准化定点考点视频监控系统升级”项目剩余经费调整用作国家教育考试考务指挥中心视频会议系统升级项目的复函》东财函〔2017〕808号）。
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （2）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （2）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 2 ）项，实际完成结算项目数量（ 2 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是■ 否□；节约投资成本（22.69）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是■ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 广东省教育考试院办公室转发教育部考试中心关于印发《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和《国家教育考试综合管理平台建设指南》的通知
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 《东莞市教育局财务管理暂行办法》、《东莞市教育局采购工作管理规定》、《东莞市教育局固定资产管理制度》
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 东莞市招生考试办公室 | 开展检查方式 | 现场检查 | 年度检查次数 | 18 | 检查对象 | 东莞中学等9个考点
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 1. 完成东莞中学、东莞一中、东莞实验中学、东莞高级中学、东莞中学松山湖学校、东莞经贸学校莞城校区、万江中学、常平中学、东莞商业学校莞城校区等9个考点合计610个监控点的高清视频改造工作。 2.质量达标率为100%，经验收全部合格。 3.验收通过率100%，经验收全部合格。 4.政府采购完成时间为2017年9月，较原定的2017年10月有所提前，计划任务完成率>90%。 5.预算控制指标，实际支出521.2万元≤年初预算安排资金数570.8万元。
效果目标完成情况： 1.软件系统使用率达到100%，在各类国家教育统一考试中均有投入使用；本项目投入使用后，有效阻止了考试作弊情况发生，尤其是对冒名顶替、使用通讯工具相互作弊的情况有较好的遏制效果。 2.作弊发生下降率为100%，在2018年普通高考中，作弊率继续为0； 3.可持续周期为7年。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 绩效目标均已完成
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 问题：部分考点在开始施工时，由于作弊防控、身份识别、监控系统等布线不合理，造成相互干扰； 整改措施：安排专人跟进项目施工，同时要求施工方结合考点的实际情况做好有关的施工方案。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 1. 由于单位在编人员不足，导致无法全程跟进项目施工过程，只能通过定期检查对项目的施工进度及施工质量进行监督； 2. 对各类采购流程不够熟悉，导致采购工作有时存在滞后的问题。
改进项目管理的计划 |  |  | 1、严格按照教育局及市财政有关程序申请采购预算，按照采购有关程序执行政府采购。 2、项目建设过程中严格监管，每个考点都派人前往进行督查，确保项目正常运作。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。