## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 镇街（园区）中小学建设奖补资金 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市教育局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： 能按照预算绩效管理单位自评有关要求开展自评工作;自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标设置不够科学细化量化；有提交相关的佐证材料，基本齐全。
2、自评结果应用情况：此项目为2020年度新增项目。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额( 16300 )万元，调整后预算金额(16300 )万元，预算调整率为( 0 )%，实际支出金额( 13606.59 )万元，年初预算执行率为( 83.48)%,调整后预算执行率为(83.48)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 该项目实施内容是对2020年度相关镇街公办中小学校建设项目进行补助。 2020年度下拨补助资金为1.63亿元。拨付常平62,976,470元、拨付东坑12,344,344元、拨付寮步87,679,186元。据资料显示，3个镇街基本能完成年度计划任务，预算支出率良好，但各项目的质量达标情况和资金具体使用情况方面的佐证材料不够充分。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 该项目的主要目标是加快推进园区、镇（街道）基础教育设施规划建设，促进我市义务教育均衡优质发展。2020年对3个镇街进行了补助，项目实施进度有推进，对后续效益的实现有积极作用。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现“一票否决”情况；
加强预算绩效管理的建议 | 本项目建设进展良好。 建议预算单位继续进一步提高绩效认识，加强组织和领导，明确负责人员，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。 建议增强绩效观念，强化绩效管理，进一步做好绩效自评工作，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年7月30日