## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市理化生实验考试系统及考点监控工程项目 | 涉及2020年度预算金额 | 132.65万元
项目主管部门 | 东莞市招生考试办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能积极配合有关部门开展自评审核工作，自评资料报送及时，但单位提供的佐证材料不够全面充分。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(132.65)万元，调整后预算金额(132.65)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(81.84)万元，年初预算执行率为(61.70)%,调整后预算执行率为(61.70)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目完成大部分预期产出目标，2020年计划成4个直属学校考点所涉及4间生物实验室需求的96台电子显微镜采购，根据单位提供佐证资料反映产出目标基本完成。但2020年预算执行率计划达93%以上，实际预算执行率为61.70%，预算执行率指标未达预期。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目实现大部分预期效益目标，但未提供充分佐证资料反映项目效果指标的实现情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位完善项目绩效管理工作,进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料。 2、个别指标设置不够合理，例如效益指标应以设备使用率、设备故障率设置指标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年07月15日