## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 高中学科及中小学科技竞赛经费 | 涉及2020年度预算金额 | 108.90万元
项目主管部门 | 东莞市教育局教研室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：单位能积极配合有关部门开展自评审核工作，自评资料报送及时，但单位提供的佐证材料不够全面充分。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(108.90)万元，调整后预算金额(23.76)万元，预算调整率为(-78.18)%，实际支出金额(23.52)万元，年初预算执行率为(21.60)%,调整后预算执行率为(98.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目完成大部分预期产出目标，2020年由于疫情影响，按照省市防疫指挥部以及业务指导部门相关要求，减少了部分大规模聚集性科技竞赛活动，将原来的7项活动有计划的调整为青少年科技创新大赛和车辆模型比赛，其他计划任务基本完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目实现大部分预期效益目标，根据单位提供佐证资料反映该项目2020年度预期满意度指标基本实现，但未提供充分的佐证资料反映效果指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步加强预算绩效管理工作，项目实施过程中建立绩效信息收集机制，在自评审核时全面充分提交自评资料。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年07月15日